## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/antony-25/EASY_WORK
| Grupo: | 3
| Proyecto: | EASY WORK
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-15
| Fin: | 2022-11-23
ROL
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Perez/ JP Wong/ABD/T, Tambillo/DS, | 2022-09-15 | 2022-09-23 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Perez/JP, Wong/ABD/T, Saenz/A, Tambillo /DS, Diaz Pillaca/BD,Mauricio/BD,Cumpa/DF y Diaz Pinedo/DF | 2022-09-15 | 2022-09-23 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | EW-PC.DOCX | Perez/JP, Saenz/A,Cumpa/DF y Diaz .P/DF | 2022-09-15 | 2022-09-23 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | EW-CP.XLS | Perez/JP, Wong/ABD/T, Saenz/A, Tambillo /DS, Diaz/BD,Mauricio/BD,Cumpa/DF y Diaz .P/DF | 2022-09-21 | 2022-09-25 | 80%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub configurado | - | Diaz Pinedo/DF | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 100%
| Realizar Historias de Usuario(listar...) | Lista de Historias de Usuario | EW-LHU.DOCX | Mauricio/DB, Perez/JP,Saenz/A, Cumpa/DF | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 100%
| Realizar recordatorios a los estudiantes sobre las actividades pendientes 01 | Documento de Especificación de Requisitos | EW-DER01.DOCX | Perez/JP, Saenz /A y Tambillo/DS | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 100%
| Ordenar y planificar los horarios de estudio del estudiante 02 |  | EW-DER02.DOCX | Mauricio/DB, Perez/JP,Saenz/A, Cumpa/DF |  |  | 100%
| Programar intervalos de tiempo para desarrollar las tareas 03 |  | EW-DER03.DOCX |  |  |  | 100%
| Poder tener total control sobre su horario 04 |  | EW-DER04.DOCX |  |  |  | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | EW-DEUI.PDF | Perez/JP, Cumpa /DF y Saenz/A | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | EW-GE.PDF | Diaz Pinedo/DF | 2022-09-23 | 2022-09-25 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | EW-DEBD.DOCX | Mauricio/DB y Wong/ADB/T | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | EW-DAS.DOCX | Diaz/BD, Wong/ADB/T y Tambillo/DS | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | EW-RDS.DOCX | Perez/JP, Diaz/DB, Saenz/A, Cumpa/DF, Dias P./DF | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | EW-RPS.DOCX | Perez./JP | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 0%
QA
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-09-16 | 2022-10-06
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | EW-DER.DOCX | Perez/JP, Saenz/A | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | EW-DEUI.PDF | Saenz/A, Perez/JP | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | EW-DEBD.DOCX | Díaz/DB, Wong/ABD | 2022-10-07 | 2022-10-16 | 0%
| Codificacion de la HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Díaz Pillaca/DB, Montes/DB Cumpa/DF, Díaz Pinedo/DF | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 0%
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Díaz Pillaca/DB, Montes/DB Cumpa/DF, Díaz Pinedo/DF | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | EW-RDS.DOCX | Perez/JP, Díaz Pillaca/DB, Montes/DB, Saenz/A, Cumpa/DF y Díaz Pinedo/DF | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | EW-RSS.DOCX | Perez/JP | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-30
| HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Mauricio /DB, Cumpa/DF | 2022-10-31 | 2022-11-05 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | EW-DER.DOCX | Peraz/JP, Saenz/A | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | EW-DEUI.PDF | Perez/JP , Wong/ABD/T | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | EW-DEBD.DOCX | Perez/JP, Diaz/DB, Wong /ABD | 2022-10-31 | 2022-11-12 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | EW-DAS.DOCX | Tambillo/DS | 2022-11-12 | 2022-11-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | EW-LHU.DOCX | Perez/JP | 2022-11-12 | 2022-11-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | EW-GE.PDF | Perez/JP,Saenz/AS | 2022-11-12 | 2022-11-19 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | EW-MU.DOCX | Mauricio/DB, Perez/JP, Saenz/A | 2022-11-04 | 2022-11-19 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | EW-DPS.DOCX | Wong /T, Perez/JP, Diaz Pinedo/DF | 2022-11-09 | 2022-11-19 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | EW-RDS.DOCX | Diaz P./DB, Wong /T, Cumpa/DF | 2022-11-11 | 2022-11-20 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | EW-RTS.DOCX | Perez/JP | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | EW-ACP.DOCX | Perez/JP | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-23

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Perez Sotomayor, Alejandro | Jefe de Proyecto (JP)
Saenz Cuevas, Leonardo | Analista de Software (A)
Wong Gómez, Carlos Augusto | Analista Base de Datos (ABD)
Tambillo Borja, Mauro Junior | Diseñador de Software (DS)
Cumpa Pareja, Santiago | Desarrollador Front-End (DF)
Diaz Pinedo, Jordan | Desarrollador Front-End (DF), Tester
Diaz Pillaca Sebastian | Desarrollador Back-End (DB)
Mauricio Montes, Jorge Luis | Desarrollador Back-End (DB)